## Sheet1
일정 계획표
날짜 | 조소현 | 비고 | 류성호 | 비고 | 김지성 | 비고
(11월)3일 | 클라이언트 수정(카메라, 오브젝트 재구성) |  | 소켓 클래스 프로토콜 구현 |  | 서버 구조 만들기
4일 | 클라이언트 구조. 클래스, 함수 정의 |  | 타입 정의, 공용 구조체 |  | 메시지, 서버 구조 만들기 | 메시지 구현이 오래 걸림.
5일 | 클라이언트 구조, 클래스, 함수 정의 |  | 예외 처리 클래스 |  | 메시지, 클라이언트 접속, 쓰레드 할당
6일 |  |  |  |  | 맵 불러오기 구현
7일 | 스레드 함수 생성 및 수신 기능 구현 |  |  |  | 맵 불러오기 구현
8일 | 게임 시작 패킷 수신 후 초기 위치 설정 |  | 게임 시작 패킷 전송(맵 정보, 초기 위치)
9일 | 테스트(맵, 플레이어 렌더링 확인) |  | 테스트(맵, 플레이어 렌더링 확인) |  | 테스트(맵, 플레이어 렌더링 확인)
10일 |  |  |  |  | 타이머 구현
11일 | 키 입력 전송 |  | 새로운 플레이어 위치 계산 |  | 타이머 구현
12일 | 키 입력 전송 |  | 새로운 플레이어 위치 계산
13일 |  |  | 새로운 플레이어 위치 계산 |  | 오브젝트 충돌체크 로직 구현
14일 |  |  |  |  | 오브젝트 충돌체크 로직 구현
15일
16일 | 테스트 (위치 계산 및 충돌체크 중간 점검) |  | 테스트 (위치 계산 및 충돌체크 중간 점검) |  | 테스트 (위치 계산 및 충돌체크 중간 점검)
17일 |  |  |  |  | 비드 충돌체크 및 자원 동기화
18일 |  |  | 플레이어 HP, 위치 메시지 전송 |  | 키 충돌체크 및 자원 동기화
19일 | 비드 상태 처리 |  | 오브젝트 정보 메시지 전송 |  | 술래와 러너의 충돌체크
20일 | 키 상태 처리 |  | 승리조건 메시지 전송
21일 | 탈출구 상태 처리 |  |  |  | 탈출구 활성화 조건 확인
22일
23일 | 테스트 (메시지 처리, 화면 업데이트) |  | 테스트 (메시지 처리, 화면 업데이트) |  | 테스트 (메시지 처리, 화면 업데이트)
24일
25일 |  |  | 플레이어 수 전송 |  | 술래의 승리조건 확인
26일 | 게임 종료 완료 처리 및 화면 업데이트 |  |  |  | 러너의 승리조건 확인
27일 | 게임 종료 완료 처리 및 화면 업데이트 |  | 대기 화면 Scene과 플레이어 수 업데이트
28일 |  |  | 대기 화면 Scene과 플레이어 수 업데이트
29일
30일 | 테스트 (게임 완료, 대기화면 테스트) |  | 테스트 (게임 완료, 대기화면 테스트) |  | 테스트 (게임 완료, 대기화면 테스트)
(12월)1일
2일 | 사운드 작업
3일 | 사운드 작업
4일
5일
6일 | 최종 테스트 및 버그 수정 |  | 최종 테스트 및 버그 수정 |  | 최종 테스트 및 버그 수정
7일
개발 진척도
날짜 | 조소현 | 비고 | 류성호 | 비고 | 김지성 | 비고
(11월)3일 | 클라이언트 수정(카메라, 오브젝트 재구성) |  | 소켓 클래스 프로토콜 구현 |  | 서버 클래스 생성 및 함수 정의 예외 처리 클래스
4일 | 클라이언트 구조. 클래스, 함수 정의 | 클라이언트 구조 작업 중 | 타입 정의, 공용 구조체 |  | 서버 소켓 초기화 및 기본 통신 기능 구현 메시지(링버퍼) Push 함수 구현 | 메시지 더 구현해야 함
5일 | 클라이언트 로비 작업, 네트워크 쓰레드 작업 |  |  |  | 메시지(링버퍼) Push, Pop 구현 클라이언트 접속, 쓰레드 할당
6일 |  |  | 맵 불러오기 구현 |  |  | 타 과목 과제 수행
7일 | 스레드 함수 생성 및 수신 기능 구현 | Send, Recv 구현 | 맵 불러오기 구현
8일 | 게임 시작 패킷 수신 후 초기 위치 설정 | 타입 별로 구분하여 받도록 개발 완료, 게임 스타트 구현, 맵 정보 잘 보내는 지 확인필요 | 게임 시작 패킷 전송(맵 정보, 초기 위치) | 전송이 잘 되었는진 확인해야함
9일
10일 |  |  |  |  | 게임시작 패킷 전송 확인, 타이머 구현,
11일 | 키 입력 전송 |  | 새로운 플레이어 위치 계산 |  | 타이머 클래스 구현, 스레드간 타이머 동기화 실패 | 스레드 타이머 시간 동기화 필요
12일 | 키 입력 전송 |  | 새로운 플레이어 위치 계산
13일 |  |  | 새로운 플레이어 위치 계산 |  | 오브젝트 충돌체크 로직 구현 | 본가 가족모임
14일 |  |  |  |  | 스레드 간 타이머 동기화 완료 오브젝트 충돌체크 로직 구현
15일
16일 | 테스트 (위치 계산 및 충돌체크 중간 점검) |  | 테스트 (위치 계산 및 충돌체크 중간 점검) |  | 테스트 (위치 계산 및 충돌체크 중간 점검)
17일 |  |  |  |  | 비드 충돌체크 및 자원 동기화
18일 |  |  | 플레이어 HP, 위치 메시지 전송 |  | 키 충돌체크 및 자원 동기화
19일 | 비드 상태 처리 |  | 오브젝트 정보 메시지 전송 |  | 술래와 러너의 충돌체크
20일 | 키 상태 처리 |  | 승리조건 메시지 전송
21일 | 탈출구 상태 처리 |  |  |  | 탈출구 활성화 조건 확인
22일
23일 | 테스트 (메시지 처리, 화면 업데이트) |  | 테스트 (메시지 처리, 화면 업데이트) |  | 테스트 (메시지 처리, 화면 업데이트)
24일
25일 |  |  | 플레이어 수 전송 |  | 술래의 승리조건 확인
26일 | 게임 종료 완료 처리 및 화면 업데이트 |  |  |  | 러너의 승리조건 확인
27일 | 게임 종료 완료 처리 및 화면 업데이트 |  | 대기 화면 Scene과 플레이어 수 업데이트
28일 |  |  | 대기 화면 Scene과 플레이어 수 업데이트
29일
30일 | 테스트 (게임 완료, 대기화면 테스트) |  | 테스트 (게임 완료, 대기화면 테스트) |  | 테스트 (게임 완료, 대기화면 테스트)
(12월)1일
2일 | 사운드 작업
3일 | 사운드 작업
4일
5일
6일 | 최종 테스트 및 버그 수정 |  | 최종 테스트 및 버그 수정 |  | 최종 테스트 및 버그 수정
7일