## Sheet1
날짜 | 조소현 | 비고 | 류성호 | 비고 | 김지성 | 비고
(11월)3일 | 클라이언트 수정(카메라, 오브젝트 재구성) |  | 소켓 클래스 프로토콜 구현 |  | 서버 구조 만들기
4일 | 클라이언트 구조 만들기 |  | 메시지, 타입 정의 |  | 서버 구조 만들기
5일 | 클라이언트 구조 만들기 |  | 공용 구조체 |  | 클라이언트 접속
6일 |  |  | 예외 처리 클래스 |  | 맵 불러오기 구현
7일 | 로그인 패킷 전송 |  |  |  | 맵 불러오기 구현
8일 | 로그인 패킷 전송 |  | 로그인 수락 후 맵 정보 초기화 |  | 로그인 수락 패킷 전송
9일
10일 | 스레드 함수 생성 및 수신 기능 구현 |  | 로그인 수락 후 맵 정보 초기화 |  | 로그인 수락 패킷 전송
11일 | 스레드 함수 생성 및 수신 기능 구현
12일 | 테스트 및 버그 수정 |  | 테스트 및 버그 수정 |  | 테스트 및 버그 수정
13일 | 대기 화면 Scene과 플레이어 수 업데이트 |  |  |  | 플레이어 수 전송
14일 | 대기 화면 Scene과 플레이어 수 업데이트 |  |  |  | 플레이어 초기위치와 타입을 생성
15일 |  |  | 게임 시작 패킷 전송 |  | 플레이어 초기위치와 타입을 생성
16일 |  |  | 게임 시작 패킷 수신 후 초기 위치 설정
17일 | 키 입력 전송 |  | 새로운 플레이어 위치 계산 |  | 오브젝트 충돌체크
18일 |  |  | 새로운 플레이어 위치 계산 |  | 오브젝트 충돌체크
19일 | 테스트 및 버그 수정 |  | 테스트 및 버그 수정 |  | 테스트 및 버그 수정
20일 |  |  |  |  | 비드 정보 업데이트
21일 | 비드 상태 처리 |  | 비드 정보 메시지 전송
22일 | 키 상태 처리 |  | 키, 탈출구 상태 메시지 전송 |  | 키 정보, 탈출구 상태 업데이트
23일 | 탈출구 상태 처리
24일 | 게임 종료 완료 처리 및 화면 업데이트 |  |  |  | 게임 종료 조건 확인
25일 | 게임 종료 완료 처리 및 화면 업데이트
26일 | 테스트 및 버그 수정 |  | 테스트 및 버그 수정 |  | 테스트 및 버그 수정
27일
28일 | 사운드 작업 |  | 쓰레드 자원 동기화 |  | 쓰레드 자원 동기화
29일 | 사운드 작업 |  | 쓰레드 자원 동기화 |  | 쓰레드 자원 동기화
30일 | 사운드 작업 |  | 쓰레드 자원 동기화 |  | 쓰레드 자원 동기화
(12월)1일
2일 | 테스트 및 버그 수정 |  | 테스트 및 버그 수정 |  | 테스트 및 버그 수정
3일 | 테스트 및 버그 수정 |  | 테스트 및 버그 수정 |  | 테스트 및 버그 수정
4일 | 테스트 및 버그 수정 |  | 테스트 및 버그 수정 |  | 테스트 및 버그 수정
5일
6일 | 최종 테스트 및 버그 수정 |  | 최종 테스트 및 버그 수정 |  | 최종 테스트 및 버그 수정
7일